## 6.1.r
x
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
6.1.2 La organización debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.
NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas.
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes.

## 6.1
6.1 Acciones para abordar el riesgo y las oportunidades
N° | Proceso | Riesgo u oportunidad | P | I | PXI | Control propuesto | Tipo de tratamiento | Responsable | Fecha ejecución | P | I | Riesgo residual | Status
R1 | Financiero | Riesgo de liquidez | 1 | 1 | 1 | Promover la gestión comercial y marketing | Limitar el impacto | Gerente de Finanzas | 2021-01-24 | 3 | 7 | 21 | En proceso
R2 | Comercial | Aparición de la competencia bajo la característica “low cost” | 5 | 6 | 30 | Innovación y diseño de productos | Limitar el impacto | Gerente comercial | 2021-01-15 | 5 | 5 | 25 | En proceso
R3 | Productivo | Reprocesos que afecten la fecha de entrega del cliente | 2 | 1 | 2 | Implementar lean manufacturing | Asumir el riesgo | Jefe de Producción | 2021-01-20 | 5 | 8 | 40 | En proceso
R4 | Calidad | Pérdida de clientes debido a incumplimientos (C,T,C). | 6 | 10 | 60 | Implementación de cuadro de mando integral | Reducir la probabilidad | Jefe de calidad | 2021-01-30 | 4 | 8 | 32 | Terminado
R5 | Gestión humana | Reducción de productividad por alta rotación de personal | 9 | 8 | 72 | Evaluación de desempeño, capacit. | Reducir la probabilidad | Jefe de Recursos humanos | 2021-01-15 | 4 | 5 | 20 | En proceso
R6 | Diseño y desarrollo | Perdida de competitividad (escasa innovación de productos) | 9 | 9 | 81 | Indicadores de lanzamientos mensuales | Reducir la probabilidad | Jefe de diseño y desarrollo | 2021-01-20 | 4 | 7 | 28 | En proceso
R7 | Sistemas | Virus, rotura de servidores | 4 | 8 | 32 | Adquisición de seguridad informática | Desviar el riesgo | Jefe de Sistemas | 2021-01-24 | 4 | 8 | 32 | Pendiente

## 1
Tabla de datos - Matriz de Riesgos
Probabilidad | Frecuencia (cada n° días) | Impacto | Costo | RI | RS | RIESGO
1 | 0 | 1 | S/. 3000 | 0 | 25 | BAJO
2 | 1 | 2 | 5000 | 26 | 50 | MEDIO
3 | 2 | 3 | 10000 | 51 | 75 | ALTO
4 | 3 | 4 | 15000 | 76 | 100 | CRITICO
5 | 4 | 5 | 20000
6 | 5 | 6 | 25000
7 | 6 | 7 | 30000
8 | 7 | 8 | 35000
9 | 8 | 9 | 40000
10 | Varias veces al día | 10 | 45000

## Matriz
Matriz de Riesgos
| 10 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | Riesgo
| 9 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | Bajo
| 8 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | Medio
Probabilidad | 7 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | Alto
| 6 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1
| 5 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1
| 4 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1
| 3 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1
| 2 | R3 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1
| 1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Impacto